{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["客製需求彙整表"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"客製需求彙整表","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["客製需求彙整","客製時數","程式負責人","客製順序","影響到第一階段測試","提出者","Status Owner","預計完成日期","備註"]
["工單內的BIOS、CS，從PLM帶出 (2021年後的機種，RD才有依規定做)",null,"RL哥",6,null,"Jinshun ","Austin"]
["工單內的Keyparts，是否可以從PLM的料號來做判定 (目前PLM的料號，沒有一定的編碼規則)",{"$nulls":4},"Jinshun ","Austin",2023]
["工程資訊的BIOS、EC等資料，自動帶入相對應之料號",null,"RL哥",8,null,"Jinshun ","Jinshun ",null,"可以請建軍將資料轉入AMES\nAMES可以透過這個資料找到資料"]
["目前安勤OP在過站時，由OP人員刷他要組KEYPARTS的順序，看AMES是否也可以這樣做\n(例如：HDD代號 -> HDD SN，RAM代號 -> RAM SN)",null,"RL哥",5,"Y","Vincent","Vincent",null,"7/27 待Vincent確認第11項是否可以運作，若可以就不會有該項需求"]
["料號對應 Keyparts 的作業模式，目前工單建立時，生管會在REVIEW工單時建立 (與現在AMES 料號對應不太一樣)\n- AMES 讓生管在REVIEW工單時，若該料號沒有KEYPARTS，生管直接設定\n- AMES 會做一個小動作，讓資料回寫至 料號對應KEYPARTS","錦鴻吸收","RL哥",1,"Y","Phil","B.B. Wang","2022-07-30","8/1 程式調整完成"]
["生產完畢後，資料轉入PTD，以便後續出貨系統運作 (短期AMES資料串接PTD，長期導入WMS系統 //另案報價)\n- 成倉做完工入庫 [光邑]，除了資料拋轉PTD之外，是否加做SAP入庫資料拋轉\n- 呼叫SPA RFC(YC提供所需參數)，取得入庫單號 (完工後的SAP入帳)；FQC開單，FQC檢驗，倉庫勾選FQC單入庫，呼叫SAP入帳，呼叫PTD轉檔",null,"Yiru",null,"Y","Austin","Austin"]
["SAPS\n- 計算MES內已投產量，剩餘工單尾數隔天重排 (優先排產，物料可能還未下架)\n- 未排產工單的分類搜尋，可以提供多一點搜尋條件 (如訂單、料號、交期...等)\n- 是否要卡住某一個料號，只能生產在哪一條線，不對就跳出錯誤警示\n- 異常工時可以透過AMES收集\n- 排程出貨日安勤另案討論",{"$nulls":4},"Jeff","Jeff",2023]
["WIP重工工單(在製重工)，暫時不開立重工工單 (使用跳站程式)","錦鴻吸收","RL哥",2,"Y","Adams","B.B. Wang","2022-06-15","6/15 程式調整完成"]
["產品測試log以測試履歷方式呈現，原先AMES規劃將測試log的連結放在條碼生產歷程內，User需要時點選連結觀看\n但安勤希望不能只單是連結，還需要顯示測試log內的測試項目、PASS OR FAIL....等等資料",null,"RL哥",7,null,"Jeason","Jeason"]
["請製造再確認，倉庫是否\"所有\"的\"Keyparts SN都有先收集入系統 (Keyparts SN會有亂碼問題產生，所以想要做比對卡住)\n- 供應商是否可以提供Keyparts SN清單，如果可以，就使用EXCEL上傳\n- 安勤內部自行建立Keyparts SN清單，如果可以，就使用EXCEL上傳\n- 資料內容包含Keyparts SN、Keyparts Material、Keyparts Type","錦鴻吸收","Yiru",null,"Y","Vincent","Vincent","2022-10-15"]
["IPQC\n- 任務性的IPQC，可以一工單、站別設定，進行系統通知QC人員，進行特殊檢驗內容\n- IPQC有巡檢異常，回覆人員，可以上傳附件 (現有功能增加)，並將結果上傳QA Zoom (人員手動確認)\n- IPQC回覆後，提供一個欄位，讓QC人員確認該筆資料是否結案 (或是週報、月報發送時，顯示結案否的狀態)\n- IPQC & FQC 附查詢ECN功能 (此部分Austin有整理，AMES呼叫一個網址即可) (此部分錦鴻不算客製費用)\n- IPQC用料號開啟SMS ，貸出CAR單的相對資料",null,"小平","(1)2\n(2)2\n(3)1\n(4)1\n(5)1","IPQC用料號開啟SMS ，貸出CAR單的相對資料(先完成)","Jeason","Jeason",null,"有提供需求流程圖"]
["IPQC連結SMS，透過Model No去查詢SMS有哪些相關資訊 ","錦鴻吸收","小平",null,"Y","Jeason","B.B. Wang","2022-08-30"]
["要有一個報表，去跑出各項作業(IPQC、FQC、維修資料)的疏失人員",null,"小平",null,null,"Jeason","Jeason"]
["登入後，是否有機會可以做我的最愛？ (By 個人 或 角色)",null,"小平",null,null,"Adams","Adams"]
["FQC\n- FQC檢驗順序 (依出貨排程，看事人員手動維護檢驗順序，或是，看SAP有無機會提供預計出貨日)\n- FQC檢驗加嚴或放寬，透過轉換程序計算\n- FQC完成後，有某些特殊客戶，需要給予特別出貨報告，資料派送，派送給業務跟CQM (內部) //一張工單對應一個客戶\n- FQC驗退，自動拋到SMS成立驗退單\n- 異常資訊提供，看能否串接SMS、QA Zoom，呈現異常相關資訊\n- IPQC & FQC 附查詢ECN功能 (此部分Austin有整理，AMES呼叫一個網址即可) (此部分錦鴻不算客製費用)",null,"Yiru\nRL哥\n\n","4\n(1)2\n(2)1\n(3)1\n(4)1\n(5)1\n(6)1\n","異常資訊提供，看能否串接SMS、QA Zoom，呈現異常相關資訊(先完成)","Jeason","Jeason",null,"有提供需求流程圖"]
["整合QA Zoom的資訊，在AMES中可以查看\n- 建立一個不二過平台，將不二過的功能移轉至AMES",null,"小平",null,null,"Austin","Austin"]
["各廠月報資料轉出 (如直通率、批退率、維修率、DOA)\n- 現行QC會和委外廠開月會，此時可透過系統轉出當下該委外廠的資料",null,"小平",null,null,"Jeason","Jeason",null,"有提供初步的需求圖\n尚需要細談確認邏輯及介面UI"]
["工廠管理包含外包廠：QC至委外廠開會需要資訊，以工單或機種去搜尋CFQR、QRC、不二過等資訊",null,"小平",null,null,"Jeason","Jeason",null,"有提供初步的需求圖\n尚需要細談確認邏輯及介面UI"]
["材料履歷\n- Keyparts歷程：產品維修時，若Keyparts有做替換，該Keyparts就算不良，日後可以材料料號搜尋 [不良率] = [不良數] / [生產數]\n- 非Keyparts，以維修時的不良料號計算，日後可以材料料號搜尋 [不良數] 及明細",null,"小平",null,null,"Jeason","Jeason",null,"有提供初步的需求圖\n尚需要細談確認邏輯及介面UI"]
["SOP的改動\n- 原先SOP在AMES中會與過站程式一同顯示，後來第一次規格會議中調整為使用原先工程所開發之eSOP程式 (程式已調整，且無收費)\n- 第二次會議時，提出討論，希望再調整回來，整併只有一支程式(避免OP人員操作過多程式)，改回使用AMES SOP",null,"RL哥",3,"Y","Jinshun ","Jinshun "]
["AMES和SMS的系統，登入帳號是否可以整併\n- AMES上可以開啟SMS (並且不用打帳密)","錦鴻吸收","小平",null,null,"Austin","Austin"]
["投產後變更途程或keypart設定",null,"RL哥",null,"Y","Phil","Phil",null,"(如果這系統做不到，那要有一個配套方案)\n\n1. 如果是原流程中要加站、減站會有問題，需要開重工工單(不一定SAP內要有工單)，作流程變更\n2. 如果是跳站問題，則可直接修正作業流程"]
["包裝AMES作業變更為二個作業點的工作，規劃如下\n- [包裝1]\n  使用程式：AMES AP\n  執行作業：\n  1. 輸入生產序號 (ISN、內部序號)\n  2. 輸入出貨序號 (或自動依順序給予出貨序號，單一線生產)\n  3. AMES將二個序號做關聯綁定\n  4. 列印96R或100R的標籤\n- [包裝2]\n  使用程式：Print program (Beer’s AP)  //因為還有OEM、ODM客戶標籤存在\n  執行作業：\n  1. 輸入工單、單箱數量、出貨序號…等相關作業 (Print program)\n  2. 呼叫AMES API進行過站確認，返回OK或ERROR + 錯誤訊息\n  3. AMES內部給予過站的序號，建立虛擬箱號 (後續作業使用)\n  4. 列印Carton label","錦鴻吸收","Yiru",null,"Y","Vincent","Beer",null,"系統程式已進行開發調整"]